## Arkusz1
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2006
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2006 r.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2006 r.
Lp./ klasyfikacja | Nazwa inwestycji | Inwestor | Wartość kosztorysowa | Zakres rzeczowy zadania | Data rozpoczęcia inwestycji | Planowana data zakończenia | Poniesione od początku realizacji wydatki. | Wykonanie w 2003 r. | Wyk 2004 | Środki z budżetu | Wyk.2005 | Plan na 2006 r. | Środki z budżetu | Środki pozyskane z innych źródeł | Uwagi | Pozostaje do realizacji w latach następnych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 15. | 16.
1. | Zarząd Dróg Powiatowych
60014 | 1. Droga Iwiec/Wełpin | Starostwo | 2730000 | Rozbudowa drogi 1035C | 2000 r. | 2005 r. | 91025 | 5208 | 6542 | 20000 | 1079382 | 0 | 0 | 0 |  | 1547843
| 2.Most w Pile | Starostwo | 449617 | Modernizacja mostu | 2005 | 2006 |  |  | 4630 | 10000 | 5874 | 0 | 0 | 307731 |  | 439113
| 3. Przebudowa odcinka drogi pow. Nr 1042 C do miejscowości Wielka Klonia | Starostwo | 617230 | Modernizacja drogi | 2005 | 2006 |  |  | 5900 | 3000 | 100 | 579773 | 579773 | 0 |  | 611230
| 4.Zestaw do Unimoga | Starostwo | 24000 | Osprzęt. Unimoga | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 84675 | 86000 | 86000 |  |  | -60675
| 5. Zakup samochodu | Starostwo | 24000 | Zakup samochodu | [6 empty] | 24000 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.Zakup koparko ładowarki | Starostwo | 150000 | Zakup koparko ładowarki | 2006 | 2006 | [5 empty] | 150000 | 150000
| 7. Budowa odcinka drogi Rzepiczna | Starostwo | 80000 | Budowa | 2006 | 2006 | [5 empty] | 70200 | 70200
| 8. Budowa odwodnienia na ul Świeckiej w Śliwicach | Starostwo | 85000 | Budowa odwodnienia | 2006 | 2006 | [5 empty] | 85000 | 85000
| 9. Dokumentacja i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Lubiewie | Starostwo | 641986 | Budowa | 2006 | 2006 | [5 empty] | 641986 | 641986
| 10.Udział powiatu w budowie ronda w Gostycynie | Starostwo | 385140 | Budowa | 2006 | 2006 | [5 empty] | 250000 | 250000
| 11.Projekt przebudowy drogi 1010 Żalno-Kęsowo | Starostwo | 40000 | Projekt | 2006 | 2006 | [5 empty] | 0 | 0
| 12. Projekt drogi Bladowo-Bladówek | Starostwo | 20000 | Projekt | 2006 | 2006 | [5 empty] | 0 | 0
| 13. Dokumentacja dróg 1003Ci 1009 C w Raciążu | Starostwo | 50000 | Projekt | 2006 | 2006 | [5 empty] | 0 | 0
| 14. Dokumentacja przebudowy drogi Tuchola - Tleń (inwestycja wspólna z pow. Świeckim) | Starostwo | 100000 | Projekt | 2006 | 2006 | [5 empty] | 0 | 0
| 15. Dokumentacja przebudowy drogi w Cekcynie | Starostwo | 50000 | Projekt | 2006 | 2006 | [5 empty] | 0 | 0
| 16. Budowa chodnika w Śliwicach | Starostwo | 32000 | Budowa | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 32000 | 0
| 17. Zakup remontera (patchera) | Starostwo | 165000 | Zakup | 2006 | 2006 | [5 empty] | 142000 | 142000
| Razem: |  | 5226973 |  |  |  | 91025 | 5208 | 17072 | 33000 | 1226031 | 2004959 | 2004959 | 307731 | 0 | 2598186
2. | Administracja publiczna
75020 | 1. Modernizacja bud. Pocztowa 7 | Starostwo | 100000 | Modernizacja budynku | 2002 r. | 2006 | 119003 | 196218 | 499919 | 500000 | 79118 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0
| 2. Adaptacja budynków (Geodezja | Starostwo |  | Adaptacja budynków (Geodezja | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 320000 | 111600 | 111600
| 3. zakup sprzętu komput | Starostwo |  |  | 2005 | 2005 |  |  | 7234 |  | 16487 | 0
| 4. Zakup samochodu | Starostwo |  |  | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 10000 | 25000 | 25000
| 5. Zakup kserokopiarki | Starostwo | 5000 | Zakup kserokopiarki |  | 2006 | [5 empty] | 5000 | 5000
| Razem: |  | 105000 |  |  |  | 119003 | 196218 | 507153 | 500000 | 425605 | 191600 | 191600 | 0 |  | 0
3. | Bezpieczeństwo publiczne
75411 | 1.Zakupy | Starostwo | 61000 | Zakupy | 2005 | 2005 |  |  |  |  | 61000 |  |  | 0 |  | 0
| Razem: |  | 61000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Oświata i wychowanie
80114 | 1.Inwestycje w jednostkach oświatowych | Starostwo | 400000 | Inwestycje oświatowe | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942 | 4942 | 0 |  | 0
80102 | Rozbudowa SOSW | Starostwo | 700000 | Rozbudowa SOSW | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 499999 | 541292 | 541292
80120 | Inwestycje ZSO | Starostwo | 100000 | Modernizacja budynku | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0
80130 | Inwestycje w ZSLiA | Starostwo | 464173 | Modernizacja budynku | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 264173 | 0 | 0
80130 | Inwestycje w ZSLiT | Starostwo | 560163 | Modernizacja budynku | 2005 | 2006 |  |  |  |  | 360163 | 0 | 0
80140 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwest. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach | Starostwo | 100000 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwest. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach | 2006 | 2006 | [5 empty] | 150000 | 150000
85410 | Zakupy w oświacie | Starostwo | 40059 | Zakupy | 2005 | 2005 |  |  |  |  | 40059 | 0 | 0
85406 | Inwestycja | Starostwo | 300000 | Rozbudowa PPP | 2006 | 2006 |  |  |  |  | 0 | 472108 | 472108
| Razem: |  | 2664395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264394 | 1168342 | 1168342 | 0 |  | 0
5. | Ochrona zdrowia
85111 | 1. Wniesienie udziałów | Starostwo |  | Wniesienie udziałów | 2006 | 2006 | [5 empty] | 75000 | 75000
| Razem: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  | 0
6. | Pomoc społeczna
85202 | 1.Standardy w DPS | Starostwo | 250000 | Modernizacja budynku | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14965 | 250000 | 250000 |  |  | 0
85201 | 2. Wykup gruntu i modernizacja w DD | Starostwo | 80000 | Wykup i modernizacja | 2006 | 2006 |  |  |  |  | 0 | 50034 | 50034
| Razem: |  | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14965 | 300034 | 300034 | 0 |  | 0
7. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 | 1.Zakup samochodu | Starostwo | 36000 | Zakup samochodu | 2005 | 2006 | 0 | 0 | 0 |  | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 0
| Razem: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000
8. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 | 1. Budowa biblioteki | Starostwo | 2660000 | Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na Książnicę Tucholską | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1247000 | 1247000 | 0 |  | 2160000
| Razem: |  | 2660000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1247000 | 1247000 | 0 |  | 2160000
| OGÓŁEM INWESTYCJE: |  | 11047368 |  |  |  | 210028 | 201426 | 524225 | 548000 | 3509995 | 5004935 | 5004935 | 307731 | 0 | 4758186