PROJEKT  Nr  6

# Tytuł projektu

Przekształcenie placówki opiekuńczo – wychowawczej (Dom Dziecka) 
w celu osiągnięcia standardów  opieki i wychowania

# Uzasadnienie projektu

Dom Dziecka nie spełnia standardu usług określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 37,  poz.331). Celem projektu jest uzyskanie obowiązujących standardów w ustawowym terminie, czyli do końca 2006 r.

# Istota projektu

Projekt polega na wdrożeniu w Domu Dziecka nowoczesnej organizacji pracy 
z wychowankami polegającej na wdrożeniu tzw. systemu rodzinkowego. Na każdej z trzech kondygnacji funkcjonować będzie 10 – osobowa grupa wychowanków wraz z wychowawcą („rodzinka”). Mieć ona będzie warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Składają się na to :

- pokoje mieszkalne,

- łazienki i toalety,

- miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych,

- pomieszczenia do wypoczynku dziennego wraz z aneksami kuchennymi.

Taka organizacja sprawia, że w godz. 600 – 800  i 1400 – 2200 (od 600 
do 2200 w dni wolne od nauki) z wychowankami przebywa stale „ich” wychowawca, organizuje z nimi naukę, pracę, czas wolny, przygotowuje do dorosłego życia.

Przeniesienie ciężaru funkcjonowania Domu na piętra mieszkalne sprawi, że zwolnione trzy pomieszczenia w części dydaktycznej mogą służyć do innych celów, zarówno realizujących potrzeby Domu (np. dalsze pracownie), jak 
i umożliwiających wdrożenie wielofunkcyjności placówki, zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Sposób realizacji

- Odnowienie i doposażenie 12 pokoi mieszkalnych.

- Remont 5 pokoi w celu przekształcenia ich w 3 pomieszczenia do wypoczynku dziennego wraz z aneksami kuchennymi.

- Wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w p. 2 w meble, sprzęt agd ,rtv 
i komputerowy.

- Remont pozostałych pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb Domu i lokalnego środowiska (pracownie, pokój interwencji kryzysowej, pokój dla nieletniej w ciąży lub z dzieckiem itp.).

- Wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w p. 4 w meble i sprzęt.

- Zmniejszenie stanu osobowego Domu Dziecka do 30 osób.

- Zwiększenie zatrudnienia o 4 – 5 etatów wychowawców i o 1 – 2 etaty specjalistów.

Realizatorzy projektu

Dom Dziecka w Tucholi, PCPR w Tucholi.

Termin realizacji

- do końca 2006 r. – dostosowanie Domu Dziecka do standardów opieki 
   i wychowania

-  r. 2007 i dalsze – przekształcenie Domu Dziecka w placówkę wielofunkcyjną

Wiceprzewodniczący

R a d y    P o w i a t u

Tadeusz Zaborowski