Załącznik Nr 8

Projekt umowy

Umowa nr ……………..

zawarta w dniu ……………… r. w Tucholi pomiędzy:

Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276

zwanym dalej „Zamawiającym”

Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w osobach:

1.	…………………………………………………………………

2.	………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz      z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                      w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę                             o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza umowa  wraz z załącznikami regulujące prawa i obowiązki stron

„Roboty budowlane” – wykonanie, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

„Budowla” - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,                             w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna                              i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska,                    z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niezależne od żadnej ze stron                   i niemożliwe do zapobieżenia

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk”

- Zamówienie dotyczy projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz                                 z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” z działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice-Lińsk wzdłuż drogi powiatowej nr 1017C Śliwice-Lińsk od km 7+439 do km 9+968 (długość 2,529 km) wraz ze zjazdami do posesji oraz jezdnią w miejscowości Lińsk. Powierzchnia zagospodarowania wynosi: dla kostki bezfazowej gr. 6 cm – 4.645,33 m2, dla kostki bezfazowej gr. 8 cm – 893,27 m2.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej realizowana będzie na terenie działek o nr ewid.: 334/3, 427/5, 427/7, 428/8, 428/10, 428/16, 429/1, 430/9, 430/11, 430/7, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/8 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice (0015), gmina Śliwice, Powiat Tucholski oraz na terenie działek nr ewid.: 318/1. 319/1, 320/7, 320/9, 320/11, 320/13, 320/15, 323/1, 324/3, 331/1, 332/1, 333/1, 334/1, 339/1, 361 położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk (0006), gmina Śliwice, Powiat Tucholski.

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

    - rozbiórkę istniejących nawierzchni kolidujących z projektowaną drogą,

    - wykonanie koryta pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów i zatok,

    - wyprofilowanie skarpy nasypów i wykopów,

    - wykonanie odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego,

    - zagęszczenie podłoża gruntowego,

    - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2 m zlokalizowanego po stronie północnej istniejącej drogi wraz z pasem o szerokości zmiennej 1,5 m – 3,4 m za ciągiem pieszo-rowerowym, na potrzeby wykonania skarp,

    - wykonanie wyspy rozdzielającej z wykonaniem nakładki bitumicznej wraz                        z poszerzeniami oraz chodnikiem po stronie lewej,

    - wykonanie zatoki autobusowej,

    - wykonanie zjazdów na każdej działce o szerokości bramy wjazdowej,                          a w przypadku, gdy zjazd jest na pole to wykonanie zjazdu o szerokości 6m.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej  umowy oraz w:

-	specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-	złożonej ofercie,

-	harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

-	kosztorysie ofertowym,

-	dokumentacji budowlanej,

stanowiących załączniki i integralne części niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji opracowanym na podstawie przedmiaru robót i oferty Wykonawcy.

- Roboty budowlane określone w ust. 3 - 5 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

- Przedmiotem odbioru (zwanego „odbiorem końcowym”) jest cały przedmiot umowy                   w rozumieniu art. 647 KC. Od daty dokonania odbioru końcowego rozpoczyna bieg termin gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu umowy. Strony postanawiają,                    że częściowe odbiory elementów robót będą miały na celu tylko i wyłącznie dokonywanie częściowych (zaliczkowych) rozliczeń finansowych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 3

INSTRUKCJE I POZOSTAŁOŚCI Z ROZBIÓRKI

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu instrukcje                                  w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć  karę umowną  w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

- Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich i przekazania Zamawiającemu. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w złożonej ofercie.

- Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć materiały i części o których mowa w ustępie poprzedzającym, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.

§  4

WYZNACZENIE KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………….…………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………….. Osobą uprawnioną                  do kontaktów i odpowiedzialną za przebieg oraz realizację umowy z ramienia Zamawiającego jest ……………………………………………….

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ..………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr …………. z dnia ……………...r.

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa                 z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j.  Dz. U.  z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

§  5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie terenu  budowy odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru, przedstawiciela Gminy Śliwice.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania  przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszelkie urządzenia znajdujące się na tym terenie w chwili jego przekazania Wykonawcy bądź, które znajdą się na tym terenie w trakcie wykonywania Umowy.

§  6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - projektem budowlanym opracowanym przez mgr inż. Wiesława Łuszyńskiego,  posiadającego uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86                             bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych,

  - Decyzją Starosty Tucholskiego Nr Śl/54/10 z dnia 22 października 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zmienioną Decyzją Starosty Tucholskiego Nr Śl.74.2011 z dnia                           24 listopada 2011 r. oraz Decyzją Starosty Tucholskiego Nr Śl.60.2013 z dnia                    16 września  2013 r.

3)	obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i dotyczącymi wymagań technicznych,

4)	ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

5)	zasadami sztuki budowlanej,

6)	harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości,  certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1)	Polskim Normom,

2)	wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

3)	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym i do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przebiegu wykonywania Umowy raz przedstawiania sprawozdań.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy,                       to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego:

1)	pisemnie - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

2)	poprzez wpis do dziennika budowy o wykonaniu robót ulegających zanikowi lub zakryciu na 2 dni przed ich zanikiem lub zakryciem,

3)	pisemnie i poprzez wpis do dziennika budowy o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1)	wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji                    i utrzymania terenu budowy, wykonania przyłącza energetycznego dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

2)	oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3)	pokrycia kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

4)	pokrycia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,

5)	pokrycia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,

6)	wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

7)	oznakowania terenu budowy m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej                z ustawy Prawo budowlane oraz tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej zawierającej treść uzgodnioną  z Zamawiającym,

8)	w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części  (m. in. sieci gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich                          i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

9)	pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów,

10)	pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

11)	pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,

12)	wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

13)	zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,

14)	 dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

15)	 zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa                                         i higieny pracy,

16)	 utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

17)	uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie                                go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędu kontroli skarbowej, organów kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych                       mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy,

- uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

§ 7

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty               i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych  w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp                     do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętym niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu  lub utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć powstałe podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem zdarzeń objętych ryzykiem inwestora, do których należą ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich.

§ 8

TERMINY

Strony ustalają:

1)	termin rozpoczęcia robót budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy,

2)	termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 września 2014 r.

§ 9

ODBIORY I PROCEDURA

- Zamawiający przewiduje dokonywanie częściowych odbiorów elementów wykonanych robót, po zakończeniu etapu wyznaczonego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Po zakończeniu każdego etapu oraz po dokonaniu wpisu                         w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru części wykonanych robót przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca  przedkłada protokół odbioru elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru. Odbiory mają na celu zaliczkowe rozliczenie finansowe.

- Po zakończeniu robót – wykonaniu całości przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu                       w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu lub najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1)	dziennik budowy,

2)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie                            z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa                   i higieny pracy,

3)	atesty, aprobaty techniczne certyfikaty na wbudowane materiały,

4)	dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (rysunki zamienne dot. nieistotnych zmian), potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru,

5)	protokóły badań i sprawdzeń (np. protokoły badań zagęszczenia gruntu, koniecznych ekspertyz i opinii itp.),

6)	protokół odbioru kolizji z urządzeniami występującymi w obszarze realizowanej inwestycji (m. in. sieci gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych),

7)	oświadczenie o utylizacji odpadów,

8)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 3 egzemplarze

9)	uproszczony kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem podziału ujętego                         w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi  uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i podpisany przez: Wykonawcę, przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Gminy Śliwice.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów elementów robót lub odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia wady

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                       z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                             z przeznaczeniem Zamawiający może według swojego wyboru: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt                  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                            o usunięciu wad.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców zgodnie                        z zakresem wskazanym w ofercie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy                                       o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy                     o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                    w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                      o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego              w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę  wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami                            w szczególności:

1)	umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2)	przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia publicznego wynikającego                    z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

3)	dokładne określenie zakresu prac,

4)	termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

5)	termin i forma płatności,

6)	zasady rozliczeń,

7)	wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi być potwierdzone dokumentem potwierdzonym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego,

8)	umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców, a także dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

§ 11

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Strony umowy rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy, w dniu odbioru końcowego robót, złożyć kartę gwarancyjną jakości obiektu, wypełnioną na druku przygotowanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych  wadach i usterkach           w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek niezwłocznie, tj. w terminie 24 h od powiadomienia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach. W przypadku braku technicznej możliwości usunięcia usterek lub wad w powyższym terminie, strony umowy mogą przedłużyć termin na ich usunięcie, który zostanie określony w protokole gwarancyjnym, podpisanym przez Strony.

- Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny termin kontroli stanu zrealizowanej inwestycji najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego             w niniejszej umowie oraz ustali termin usunięcia usterek lub wad oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek lub wad po upływie okresu gwarancji                  i rękojmi. Upływ terminu rękojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tych tytułów co do usterek lub wad zgłoszonych przed upływem tego terminu.

- Za szkody wynikające z niewykonania oraz nienależytego wykonania Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)	za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie usterek lub wad,

b)	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1  Umowy,

c)	za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł,

d)	za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł,

e)	za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,

f)	za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,

g)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                  w wysokości 5.000,00 zł.

2)	Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)	za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

b)	za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania całości lub części  Umowy                 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy Zamawiający zwolniony będzie z zapłaty kary, gdy przyczyną odstąpienia od wykonania Umowy w całości lub w części jest nieuzyskanie dofinansowania lub wstrzymanie bądź ograniczenie finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz w przypadku przewidzianym w § 17 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

c)	za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w odbiorze prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1  Umowy należności Zamawiającego z tytułu   naliczonej  kary umownej.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia Umowy.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia,                tj. …………….. (słownie: ……………………………………….) wniesiono                     w formie: ……………………………

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 14

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… PLN netto powiększone o podatek VAT w wysokości ………….. PLN,              co stanowi łącznie kwotę …………. PLN brutto (słownie: ………………………………….. złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu Umowy ani ceny nie będą waloryzowane                     w okresie realizacji Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie wykonanie robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez Komisję dokonującą odbioru robót                           z uwzględnieniem postanowień § 9 Umowy.

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonanie nie więcej niż  50 % wartości robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót. Podstawą ustalenia wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz wypłaty płatności częściowej będą protokoły odbioru elementów wykonanych robót, oraz częściowa faktura VAT na kwotę sięgającą maksymalnie  50 % kwoty wynagrodzenia  brutto określonego w ust. 1.                      W takim wypadku, faktura końcowa zostanie pomniejszona o kwotę płatności częściowej.

- Faktury zostaną wystawione na następującą jednostkę: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276.

- Płatność za faktury VAT, o których mowa w ust. 3 oraz 4 będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………… w Banku …………. …………………. w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i po spełnieniu warunków wyżej opisanych. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności liczonego od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie wraz z fakturą dowodu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelność jest częścią składową tej faktury.

- W przypadku nie dostarczenia dowodu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym wstrzymanie płatności nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności przez Zamawiającego.

§ 15

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie              w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy                     w następujących przypadkach:

1)	w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności             o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu i złych warunków pogodowych) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno – prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia,

2)	w razie zmiany stawki podatku VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT,

3)	gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci                              - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony                 w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów,

4)	jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ,

5)	jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1–4, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,

6)	jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia;

7)	zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji               z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja                                 z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 16

ROBOTY DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

- W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. O konieczności wykonania prac dodatkowych i uzupełniających Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu wstępnego).

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub (i) jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty dodatkowe i uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony nowej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

- Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 3 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2)	jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)	jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)	Wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy,

5)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy przechodzą na własność Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny określonej w ust 1              pkt 4.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)	rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, oraz jest to prawnie dopuszczalne,

3)	przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

2)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

4)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5)	niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 18

ZAWIADOMIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana                         w związku z  Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie  i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

- Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja będą wysyłane na adresy                       i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.

§ 19

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

- Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego            w ofercie.

- Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się                     z nimi.

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem ust. 6, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania  Umowy, Wykonawca jest przede wszystkim zobowiązany do pisemnego zgłoszenia roszczeń Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania stanowiska Zamawiającego, względnie nie udzielenia przez niego odpowiedzi na roszczenie w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; w tym                                2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca 								Zamawiający