Załącznik Nr 8

Projekt umowy

Umowa nr …………………

zawarta w dniu ……………………….… 2014  r. w Tucholi, pomiędzy:

Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa 
na podstawie pełnomocnictwa nr 16/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Powiat Tucholski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w osobach:

- ……………………………….,

- ……………………………….,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - ……………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………..………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” zawarta została umowa                                 o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych w bazie danych systemu teleinformatycznego EWID2007 v 8.2 w celu dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego                         i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) wraz z doprowadzeniem ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym; uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmujące również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej na pozostałych obszarach oraz aktualizacja prowadzonej numerycznej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin Cekcyn i Śliwice, powiat tucholski.

- Zamówienie dotyczy projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

- Zakres prac został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 2 do umowy i harmonogramie prac stanowiącym załącznik nr 3.

- Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca.

§ 2

Strony zgodnie ustalają następujące terminy realizacji prac:

- Wynikające z harmonogramu prac Wykonawcy oraz warunków technicznych.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 27 lutego 2015 roku.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości …………. zł, co stanowi łącznie kwotę ……………….zł brutto (słownie …………………………………….. złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca nie może żądać podwyższenia ryczałtu.

- Warunkiem zapłaty będzie zrealizowanie i odebranie w formie protokołu odbioru częściowego i końcowego przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym częściowa płatność, o której mowa w ust 5, odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Faktury VAT mogą być wystawione po dokonaniu odbioru protokolarnego częściowego                  i końcowego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto,                  o którym mowa w ust. 1 za wykonanie prac zgodnie z harmonogramem, obejmujących min. 25 % szacowanej liczby budynków w zaokrągleniu w górę przez co należy rozumieć, iż prace te obejmą pełne obręby geodezyjne tj. wszystkie budynki w danym obrębie.

- Wykonawca przedłoży fakturę wystawioną na Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, NIP – 562 180 32 58 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 3.

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktury częściowej wystawionej nie wcześniej niż w miesiącu październiku 2014 roku i na podstawie faktury końcowej przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze                     w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT dowód rozliczenia się z Podwykonawcą, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej        i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, bez prawa odrębnego dochodzenia ich zwrotu.

§ 4

- Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązuje się:

- Przekazywać sukcesywnie Wykonawcy dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi.

- Zapewnić:

- odebranie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac

- zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieudostępnianie osobom trzecim danych przekazanych przez Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Wydane materiały podlegają zwrotowi wraz z operatem technicznym,

2) do czasu przekazania całego zakresu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za prace 
            wcześniej odebrane i uznane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie
z warunkami technicznymi, harmonogramem prac, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi  przepisami i normami,

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika prac w formie uzgodnionej                           z Zamawiającym, którego kopie po zakończeniu prac jest zobowiązany przekazać wraz                         z operatem technicznym Zamawiającemu.

- Wszystkie niezbędne materiały do wykonania umowy Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt,

- Wykonawca zgromadzi i przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumenty niezbędne do prawidłowego przekazania przedmiotu umowy.

§ 5

- Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia, w trakcie prowadzenia czynności odbioru jakichkolwiek wad lub usterek  w  wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, iż wady lub usterki są istotne dla Zamawiającego, może on powstrzymać się od podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, zgłoszonych przez Zamawiającego w tym okresie, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. Do odbioru pogwarancyjnego stosuje się zapisy ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

§ 6

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz jeżeli zostanie przekroczony termin realizacji poszczególnych etapów prac zapisanych w § 2 niniejszej umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace geodezyjno-kartograficzne na okres pięciu lat – licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. W przypadku ujawnienia wad w tym okresie Wykonawca pokryje koszty usunięcia tych wad przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający w okresie gwarancji może wykonywać uprawnienia z rękojmi.

§ 7

Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi / przy udziale Podwykonawcy:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

  - Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące prace: ..……………………………………………………………………………………….………

  - Strony ustanawiają następujący tryb, postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy udziale Podwykonawców:

- zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu rozliczenia się z Podwykonawcą. Takim dowodem może być m. in. wystawiona przez Podwykonawcę faktura VAT wraz z załączonym dowodem zapłaty wskazanego na fakturze wynagrodzenia przez Wykonawcę, jak i oświadczenie Podwykonawcy, że Wykonawca uregulował na jego rzecz całe przysługujące mu wynagrodzenie.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za  które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu poprawnej i kompletnej transzy danych ewidencyjnych,  jeżeli po drugiej kontroli transzy danych ewidencyjnych nadal występują błędy uniemożliwiające załadowanie danych, wady opracowania i inne stanowiące przeszkodę w ogłoszeniu wyłożenia oraz przekroczono termin harmonogramu na przekazanie poprawnej i kompletnej transzy danych ewidencyjnych po poprawie (pozycja nr 3 harmonogramu prac Wykonawcy – „Poprawa transzy danych przez Wykonawcę Przekazanie Zamawiającemu”); naliczenie kar nastąpi od dnia następnego po określonym w kolumnie „do” pozycji nr 3 harmonogramu,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu poprawnych zmodyfikowanych zbiorów danych w celu wprowadzenia działań harmonizujących jeżeli po drugiej kontroli transzy danych występują błędy uniemożliwiające wprowadzenie tych działań lub wady opracowania oraz przekroczono termin harmonogramu na przekazanie poprawnych zmodyfikowanych zbiorów danych po poprawie (pozycja nr 9 harmonogramu prac wykonawcy – „Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu”); naliczenie kar nastąpi od dnia następnego po określonym w kolumnie „do” pozycji nr 9 harmonogramu,

- 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczeniu terminu – 27 lutego 2015 r.

- W przypadku braku usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad stosuje się kary przewidziane w ust. 2 pkt 3.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

§ 9

- Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje  go przez okres 2 tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje go pomimo wyznaczenia 7 dniowego wezwania Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca trzykrotnie przekaże Zamawiającemu nieprawidłowe zbiory danych cyfrowych,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy pomimo wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu,

- z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku na dzień odstąpienia.

§ 10

Dokumenty powstałe w wyniku wykonania umowy stają się własnością państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu praw autorskich.

§ 11

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………………….złotych 00/100)

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………..…….......…

  - Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi kwotę ………….. zł. Zamawiający zwolni w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu.

§ 12

    - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

    - Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- w zakresie terminu realizacji  przedmiotu umowy, w przypadku:

  - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży                     w interesie Zamawiającego;

  - działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia                             w określonym pierwotnie terminie;

  - w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych                              od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja                                  z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- zmiany personelu (uprawnieni geodeci), przy czym kwalifikacje wskazanych osób muszą być takie same lub wyższe;

- zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmiana harmonogramu prac, który stanowi załącznik do umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Zamawiającego.

§ 15

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                          Wykonawca:

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Warunki techniczne

- Harmonogram prac