Załącznik Nr 9 do SIWZ

…….... dn. ... r.

- HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY - załącznik do umowy

Umowa nr ………………………….... z dnia ……………………………………... r. zawarta pomiędzy ……………………….. a………………………………………… .	                                                                       wykonanie przedmiotu umowy dla minimum 25 % szacowanej ogólnej liczby budynków w zaokrągleniu w górę do pełnych obrębów.

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 02.06.2014 | 02.06.2014 + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 02.06.2014 + 14 dni | 02.06.2014 + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 02.06.2014 + 28 dni | 02.06.2014 + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 02.06.2014 + 42 dni | 02.06.2014+ 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 02.06.2014 + 56 dni | 02.06.2014 + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 02.06.2014 + 98 dni | 02.06.2014+ 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 02.06.2014 + 56 dni | 02.06.2014 + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 02.06.2014 + 70 dni | 02.06.2014 + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 02.06.2014 + 84 dni | 02.06.2014 + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 02.06.2014 + 98 dni | 02.06.2014 + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 02.06.2014+ 112 dni |

- HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY - załącznik do umowy

Umowa nr ………………………….... z dnia ……………………………………... r. zawarta pomiędzy ……………………….. a………………………………………… .	                                                                       wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy.

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 27.10.2014 | 27.10.2014 + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 27.10.2014 + 14 dni | 27.10.2014 + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 27.10.2014 + 28 dni | 27.10.2014 + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 27.10.2014 + 42 dni | 27.10.2014 + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 27.10.2014 + 56 dni | 27.10.2014 + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 27.10.2014 + 98 dni | 27.10.2014+ 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 27.10.2014 + 56 dni | 27.10.2014 + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 27.10.2014+ 70 dni | 27.10.2014 + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 27.10.2014 + 84 dni | 27.10.2014 + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 27.10.2014 + 98 dni | 27.10.2014 + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 27.10.2014 + 112 dni |