Załącznik nr 7 SIWZ	„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”

Umowa nr ...........

zawarta w Tucholi w dniu .......................... r. pomiędzy:

„Szpitalem Tucholskim” Spółką z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000033036

posiadającą  NIP 561-15-55-873

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – lek. med. Leszka Plucińskiego

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................... z siedzibą w ............

........................................ ul. .......................................................

zarejestrowanym w ................................ pod nr numerem ......................................................

posiadającym  NIP ........................................

reprezentowanym przez:

.........................................................

.........................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w związku z zawartym w dniu 31.12.2008 roku Porozumieniem partnerskim i udzielonym na jego podstawie pełnomocnictwie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. (Uchwała Nr 127/263/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2009 r)  i art. 39 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy, zgodnie z ustawą 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Rozdział I. Przedmiot i zakres rzeczowy umowy

§1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego’’ wraz z finansowaniem wykonywanych robót przez okres do 15 lat poprzez cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej zadanie, spłacanej przez Powiat Tucholski do wysokości 10.500.000,00 zł. (słownie : dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych)

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w czynnych obiektach szpitalnych położonych przy ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi zakresie:

- przebudowy części istniejących obiektów i rozbudowy szpitala,

- remontu piwnicy i parteru skrzydła przeznaczonego do nadbudowy,

- nadbudowy skrzydła wraz z projektowaną rozbudową,

- dobudowy od podwórza części gabinetów diagnostyczno-zabiegowych,

- remontu piwnicy i parteru budynku głównego,

- wykonania zaprojektowanych instalacji w w/w obiektach budowlanych,

- zagospodarowania terenu.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót, harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiących załączniki do niniejszej umowy i będących jej integralną częścią.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a w szczególności w obiektach służby zdrowia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Przedmiot umowy obejmuje również finansowanie wykonanych robót  przez okres do 15 lat poprzez cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej zadanie spłacanej przez Powiat Tucholski. W tym zakresie Wykonawca zapewni dokonanie wykupu wierzytelności przez instytucję finansującą zadanie wskazaną w ofercie Wykonawcy.

- W zakresie obejmującym finansowanie wykonanych robót Wykonawca zapewni dokonanie wykupu wierzytelności przez instytucję finansującą zadanie wskazaną w ofercie Wykonawcy, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszona o środki posiadane przez Zamawiającego i Powiat Tucholski.

- Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do czasu rozpoczęcia robót budowlanych (przejęcia placu budowy) zbędzie wynikającą z niniejszej umowy wierzytelność dotyczącą Powiatu Tucholskiego na rzecz instytucji finansującej zadanie działającej na podstawie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, a instytucja finansująca wierzytelność tę nabędzie. Potwierdzeniem wykupu wierzytelności będzie podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy Wykonawcą robót, Powiatem Tucholskim i instytucją finansującą zadanie, przy udziale Zamawiającego, uwzględniającej zapisy SIWZ, oferty wykonawcy i niniejszej umowy.

- Umowa wykupu wierzytelności, o której mowa w ust.8, zapewni Wykonawcy uzyskanie zapłaty za wystawione faktury, na rzecz Powiatu Tucholskiego, częściowe i końcową w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ich wystawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego i Powiat Tucholski.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez instytucję dokonującą wykupu wierzytelności w zawartej umowie wykupu wierzytelności, tak by termin zapłaty określony w ust.9 mógł być dotrzymany.

- Wykonawca zapewni, że złożona wraz z ofertą promesa instytucji finansującej obejmuje następujące warunki:

- po stronie Wykonawcy robót ani instytucji finansującej nie powstanie roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

- spłata przez Powiat Tucholski wykupionej przez instytucję finansującą wierzytelności będzie realizowana przez okres do 15 lat w ratach miesięcznych,

- rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi, w ratach miesięcznych, od dnia następnego po dokonaniu przez instytucję finansującą zadanie całkowitego wykupu wierzytelności, o którym mowa w pkt. 7,

- odsetki będą spłacane od kwoty wykorzystanej na ostatni dzień danego miesiąca,

- odsetki pobierane przez instytucję finansującą zadanie w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą niezmienną marżę podaną w ofercie Wykonawcy,

- zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez instytucję finansującą zadanie,

- całkowity wykup wierzytelności będzie dokonany przez instytucję finansującą w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od odbioru końcowego wykonanych robót i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- Powiat Tucholski będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty,

- instytucja finansująca zadanie nie może zbyć wykupionej wierzytelności innej instytucji lub innej osobie bez zgody Powiatu Tucholskiego.

- Finansowanie inwestycji odbywać się będzie z uwzględnieniem warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisów niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa Zamawiającego

§2

- Zamawiający najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, w tym także w formie elektronicznej, niezbędnej dla realizacji przedmiotu zamówienia. Przekazanie dokumentacji nastąpi za pisemnym jej potwierdzeniem.

- Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej, powieli ją na własny koszt.

- Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadają się do prawidłowego wykonania robót.

- Jeżeli po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi w niej wady, braki lub pomyłki, to wówczas jest zobowiązany o tychże wadach, brakach lub pomyłkach zawiadomić Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

Jawność umowy

§3

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II. Obowiązki Zamawiającego

§4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz oświadczeniem projektanta  o jej kompletności w terminie  wskazanym w §2 ust.1,

- udostępnienie Wykonawcy terenu robót i wprowadzenie go na ten teren na podstawie  protokołu przekazania zgodnie z zapisem § 5,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz nadzoru autorskiego,

- sprawdzenie faktur wystawionych i dostarczonych mu przez Wykonawcę,

- dokonywanie odbioru robót na zasadach określonych niniejszą umową,

- zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych.

Przekazanie terenu budowy

§5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż na siedem dni przed datą rozpoczęcia realizacji umowy.

# Rozdział III. Nadzór inwestorski i autorski

§6

- Zamawiający ustanawia Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

- imię i nazwisko:................................. zam. ..................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ................. wydane przez ............................................. w dniu ......................................................, należący do ................................. nr ewid. ............. ,

- imię i nazwisko:................................. zam. ..................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ................. wydane przez ............................................. w dniu ......................................................, należący do ................................. nr ewid. ............. ,

- imię i nazwisko:................................. zam. ..................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ................. wydane przez ............................................. w dniu ......................................................, należący do ................................. nr ewid. ............. ,

którzy działają w granicach  umocowania nadanego im umową z Zamawiającym oraz  wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych.

- Osoba wskazana w pkcie ... pełnić będzie  funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Obowiązki ,  działania inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz polecenia inspektorów nadzoru.

§7

- Inspektorzy  nadzoru wypełniają  obowiązki i działają w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) i innych właściwych przepisach dotyczących nadzorowanych przez nich części przedmiotu umowy. Objęcie swych funkcji potwierdzają wpisem do dziennika budowy i składając stosowne oświadczenie.

- Każdy inspektor nadzoru w danej specjalności odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje  działania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Wykonawcę z Zamawiającym za wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

- Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli inspektor uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia, dokonując stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji w ciągu 24 godzin potwierdzić pisemnie swoją decyzję.

- Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru a Wykonawcą w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne oświadczenia, których kopie przekazywane są niezwłocznie Zamawiającemu.

- W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został upoważniony inspektor nadzoru, dopuszcza się stosowanie innych form poleceń i zawiadomień pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks – potwierdzonych przez Wykonawcę ( kierownika budowy lub robót).

#### Nadzór autorski

§8

Zamawiający oświadcza, że nadzór autorski w okresie realizacji umowy sprawować będzie projektant - Firma WAW sp. z o.o. we Włocławku reprezentowana przez ...................................... posiadającego uprawnienia nr ...................................... wydane przez ...................................... w dniu .....................................................

Rozdział IV. Prowadzenie prac budowlanych – obowiązki stron, odbiory

Obowiązki Wykonawcy

§9

- Mając na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie służby zdrowia do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie tymczasowych zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla pracy budynków szpitalnych w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, zapewniającego bezkolizyjną pracę istniejących obiektów Szpitala,

- zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, niniejszą umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót określonych w dokumentacji wykonawczej nie niższej niż zadeklarowanej w ofercie,

- przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczeń w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,

- opracowania planu BIOZ stosując w czasie realizacji umowy wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

- kierowania do wykonania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie,

- zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny,            i  prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

- przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do  stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej  i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy , do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów,

- przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych,

- terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego,

- zabezpieczenia miejsca, w którym będzie instalowana aparatura, sprzęt  przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac instalacyjnych w obiektach Szpitala,

- uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które w świetle obowiązujących przepisów prawa wymagane są przez właściwe służby, takie jak np.: PiP, P.poż. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania protokołów odbioru w zakresie robót co do których odmawiają odbioru w/w służby, a roboty te nie były przez niego wykonywane.

- Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że  jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących niniejszego stosunku umownego i jego realizacji. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. W szczególności odpowiada za wszelkie uszkodzenie i naruszenie infrastruktury podziemnej wykazanej w planszy uzbrojenia terenu dokumentacji technicznej, którą udostępni Zamawiający, i znajdującej się na terenie prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy, chyba, że to uszkodzenie lub naruszenie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za te szkody w infrastrukturze podziemnej, które są wynikiem wadliwie wykonanej planszy uzbrojenia i dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

- Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę Umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego.

- Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę.

- O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r.( Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych ( np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, ziemnych, a także ścinania i karczowania drzew, będą stanowiły własność Wykonawcy.

- Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, tj. ………………. zgodnie ze specyfikacją nr …………….. i dokumentacją techniczną…………….. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§10

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną,

- zapewnienia i przeprowadzenia prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji,

- użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy,

- organizacji i utrzymania zaplecza niezbędnego dla realizowanego przedmiotu umowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go w terminie ustalonym dla odbioru końcowego,

- wykonania zabezpieczenia budowy i pomieszczeń oraz ich ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

- dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody łącznie z opomiarowaniem,

- organizacji siły roboczej i pracy, niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami,

- zapewnienia pracy sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu,

- zapewnienia właściwych warunków składowania materiałów oraz ich ochronę,

- zabezpieczenia terenu robót i pomieszczeń przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie w obiektach Szpitala,

- realizacji robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego.

- Wykonawca wskazuje na kierownika budowy osobę ............................ zam. ................................. posiadającego uprawnienia budowlane nr ............................... wydane  przez ................................... w dniu ..................................... należącą do ........................................... o nr ewid. ..........................................................................

Program realizacji

§11

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, zawierający dane dotyczące:

- kolejności realizacji robót i ich wartości,

- terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów i rodzajów robót wraz z ich wartością,

- organizacji i metod wykonania poszczególnych robót.

- Tak opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia będzie stanowił Załącznik nr … do niniejszej umowy.

Zlecanie prac i robót podwykonawcom

§12

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zlecenie przez Wykonawcę robót budowlanych Podwykonawcom.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dostawców materiałów budowlanych i wyposażeniowych.

- Podwykonawcy i dostawcy wymienieni w ust.1 i 2  będą akceptowani na piśmie przez Zamawiającego.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§13

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- stanu gruntu na jakim będzie realizowany przedmiot umowy,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- uzbrojenia terenu,

- instalacji znajdujących się na terenie realizacji przedmiotu umowy,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że w ofercie zawarł dane o terenie budowy, jego przystosowaniu do wykonania przedmiotu umowy oraz warunkach lokalnych i wszystkie uwzględnił w kalkulacji ceny ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§14

- Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe przez osoby odpowiednio uprawnione do tych czynności.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów należy do obowiązków Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§15

- W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie terenu budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne, po uzgodnieniu ich treści z Zamawiającym.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: płoty, zapory, znaki i światła ostrzegawcze oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

- Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie wolnym od przeszkód i usuwać zbędne przedmioty.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§16

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie robót.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać funkcjonowania jednostki świadczącej przez cały okres trwania budowy usługi medyczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu robót przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzi do przywrócenia stanu istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania.

Dokumentacja powykonawcza

§17

- W miarę postępu robót, Wykonawca będzie sporządzał i aktualizował  dokumentację projektową powykonawczą, wskazując faktyczne usytuowanie, wymiary i sposób wykonania wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy. Dokumentacja powykonawcza będzie przechowywana na terenie budowy i będzie udostępniana inspektorowi nadzoru na każde żądanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane) itd.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch (2) egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

# Rozdział V. Terminy realizacji

Termin realizacji umowy

§18

- Strony umowy ustalają:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy,

- termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy:	nie później niż do 31.12.2010r.

- terminy zakończenia poszczególnych etapów robót ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- W przypadku braku terminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego:

- dokumentacji projektowej,

- placu budowy

termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w przekazaniu dokumentacji bądź placu budowy.

- Za dzień zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień przekazania do Zamawiającego zgłoszenia od Wykonawcy gotowości do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostało poprzedzone wpisem do Dziennika budowy zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru w trybie określonym w §21 ust.7 pkt 2)  umowy.

Przedłużenie terminów realizacji

§19

- Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

- W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wstrzymanie robót

§20

- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny.

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

- Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Rozdział VI. Odbiory

### Dokonywanie odbiorów, rodzaje i procedury odbiorów

§21

- Odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego, po otrzymaniu stosownych zgłoszeń od Wykonawcy, pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do takich odbiorów.

- W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory częściowe, odbiory robót zanikowych, robót ulegających zakryciu oraz po wykonaniu przedmiotu umowy - odbiór końcowy.

- O planowanym terminie wykonywania robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu Wykonawca powiadamia Zamawiającego wpisem w dzienniku budowy, z  dwu-(2) dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót zanikowych w terminie nie dłuższym niż dwa (2) dni robocze i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

- Strony zgodnie określają, iż w okresach miesięcznych dokonywane będą odbiory częściowe robót  wykonanych w danym okresie rozliczeniowym .

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór końcowy.

- W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia, przed czynnościami odbioru, wymaganych prób końcowych,

- stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy, przy czym potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu trzech (3) dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy,

- zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu     umowy do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego. Odbiory częściowe będą dokonywane - w ciągu 3 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości takiego odbioru. Odbiór końcowy będzie dokonany - w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości takiego odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

§22

- Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub są nieistotne Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14- dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru strony uznają, że do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Odbiorów dokonywać będzie Komisja powołana przez Zamawiającego.

# Rozdział VII. Wynagrodzenie

§23

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formę wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ....................... zł. (słownie złotych................................) ustalone według zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego.

- Rozliczenie wykonania robót odbywać się będzie na postawie przedmiaru robót oraz zestawienia rzeczowo-ilościowego z uwzględnieniem elementów cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie tj.:

R-g = ...................

Kp (R+S) = ....................

Kz (od M) = ...................

Z (od S+R+Kp)= ........................

- W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie będzie większe niż ustalone w oparciu o elementy cenotwórcze, o których mowa w ust.2.

- Podstawą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą rzeczywiste ceny zakupu materiałów wynikające z faktur zakupu przedkładanych do wglądu Zamawiającemu, nie wyższe jednak niż średnie ceny podane przez SECOCENBUD w danym kwartale.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust.1, nie zawiera odsetek za okres spłaty.

- Koszt finansowania wykonanych robót (na dzień składania ofert) spłacanych przez Powiat Tucholski w formie cesji wierzytelności do kwoty 10.500.000,00 zł przez okres do 15 lat z uwzględnieniem stałej niezmiennej marży w wysokości …….. doliczonej do stawki referencyjnej WIBOR 1M aktualnej na dzień 20 kwietnia br. wynosi ………………….. zł. (słownie : ……………………………..).

- Powiat Tucholski zobowiązuje się do uznania długu związanego ze sprzedażą wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Powiat Tucholski faktur) i do dokonania na rzecz instytucji finansującej zadanie zapłaty zobowiązania z nich wynikającej z uwzględnieniem zasad zapisów SIWZ i niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisania częściowego bądź końcowego protokołu odbioru robót stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie bądź w przepisach prawa o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia Powiat Tucholski zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający na bieżąco ma prawo kontroli dokonywanych przez Wykonawcę cen zakupu materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy określone zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie prowadzonej księgi obmiarów robót z uwzględnieniem parametrów kosztorysowych określonych w ofercie Wykonawcy.

# Rozdział VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§24

- Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w kwocie: ……… zł (słownie: .................................................... zł) stanowiącej 5% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w §23 ust.1.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zrealizuje w pełnej wysokości w dniu podpisania umowy w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres, o który przedłużony został termin jej realizacji i zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu stosownego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania aneksu.

- W razie podwyższenia wartości umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić kwotę należytego zabezpieczenia umowy proporcjonalnie do wzrostu wartości wynagrodzenia i dostarczyć  Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia aneksu lub doręczenia  faktury końcowej obejmującej zwiększone wynagrodzenie ostateczne.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie, wniesionego w pieniądzu wadium, na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w powyższym terminie Wykonawca traci na rzecz Zamawiającego wadium wniesione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Ustala się, że:

- kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 70% stanowić będzie zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- pozostałe 30% tej kwoty stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie gwarancji i rękojmi.

- Po należytym wykonaniu zobowiązań umownych przez Wykonawcę, kwoty zabezpieczenia wniesione w pieniądzu będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Ustala się, że:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji, jednak nie wcześniej niż po stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

# Rozdział IX. Rozliczenia

§25

- Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będą następowały:

- fakturami częściowymi, wystawianymi w okresach miesięcznych za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty określone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zał. nr …. niniejszej umowy), wykazane w protokóle odbioru częściowego robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru wraz z kosztorysem powykonawczym, złożonymi w terminie 5 (pięciu) dni po zakończeniu danego miesiąca,

- fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisania protokołu odbioru technicznego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem powykonawczym.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Należności Wykonawcy będą płatne w terminie 30 dni liczonych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego faktury częściowej lub końcowej. Podstawą zafakturowania będzie bezusterkowy protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy) sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Zamawiającego.

- Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę za roboty podzlecone, przed terminem zapłaty określonym w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT,

Nr NIP Wykonawcy: ……………………………………

i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z tytułu wykonania robót budowlanych na Powiat Tucholski,  ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola NIP 561-13-27-276 nr rachunku bankowego ……………………………………………………… do kwot wynikających z Porozumienia partnerskiego z dnia 31 grudnia 2008r. stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zasad wystawiania faktur, o których mowa w ust.8.

Rozdział X. Gwarancja i rękojmia

§26

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały.

- Termin gwarancji na roboty budowlane i materiały wynosi …. (nie mniej niż 36 miesięcy), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane i użyte materiały. Termin rękojmi wynosi nie mniej niż 48-miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 29 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na wskutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na wskutek niewłaściwych metod wykonania robót stosowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

# Rozdział XI. Zmiany

§27

Wprowadzenie zmian w uprzednio zatwierdzonej dokumentacji projektowej może nastąpić, jeżeli takie zmiany:

- obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących przedmiot umowy,

- podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących przedmiot umowy,

- przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.

Procedura wprowadzania zmian

§28

- Jeżeli Zamawiający złoży Wykonawcy wniosek o wprowadzenie zmian, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- opis rozwiązań umożliwiających realizację zmian postulatowych przez Zamawiającego i propozycje ich realizacji,

- propozycje realizacji i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane wprowadzeniem zmian.

- Zamawiający rozpatrzy i uzgodni z Wykonawcą tylko takie propozycje zmian rozwiązań projektowych i ich skutków, które uzna za korzystne.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian w dokumentacji projektowej bez uprzedniego polecenia lub zgody Zamawiającego.

# Rozdział XII. Kary umowne

§29

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT określonej w §23 ust.1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do nieprzekraczalnego terminu realizacji, wskazanego w §19 ust.2,

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT określonej w §23 ust.1 za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi,

- w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT określonej w §23 ust.1 za odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy określonej w §23 ust.1 w przypadku odstąpienia od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- 0,1% wartości nieodebranego w terminie, a prawidłowo zrealizowanego, przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innej firmy na teren budowlany na koszt Wykonawcy, w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli postęp realizacji przedmiotu umowy nie rokuje dotrzymania terminów umownych, informując o powyższym Wykonawcę z wyprzedzeniem 14-dniowym.

# Rozdział XIII. Ryzyko

Ryzyko Wykonawcy

§30

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz miejscowych warunków, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy, a także za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

# Rozdział XIV. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

§31

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000 PLN. Wykonawca oświadcza, że obejmuje ono:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem  Wykonawcy, w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które są upoważnione do przebywania na terenie budowy,

- ubezpieczenie od zniszczeń dokumentacji i robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia, podczas realizacji umowy,

- ubezpieczenie budowy od ognia i innych żywiołów.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać powyższe ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania Umowy oraz przedstawiać do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawiającego oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Kwotę ubezpieczenia majątkowego ustala się do pełnej wysokości wartości brutto przedmiotu umowy.

## Rozdział XV. Odstąpienie od umowy

Podstawy odstąpienia od umowy

§32

- Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z programu realizacji, w tym przekroczenie terminu wykonania poszczególnych etapów (faz) wynosi więcej niż 14 dni,

- wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania takiego polecenia,

- wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,

- nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

- Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli odstąpiono od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu umowy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wstrzymanych, a w przypadku rozpoczęcia robót budowlano-montażowych zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić go w terminie 7 dni od daty odstąpienia.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§33

- Jeżeli odstąpiono od umowy, Zamawiający:

- dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy,

- sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu umowy, pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego dnia ukończona, a która została już zafakturowana,

- spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

Przedstawiciele Stron

§34

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: ……………………………………. tel. ……………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy jest:  ……………………….. tel. ………………

Adresy do doręczeń stron

§35

- Adresami do doręczeń są:

- dla Zamawiającego: ......................................................,

- dla Wykonawcy: ……………………………………..

- Każda ze stron umowy zobowiązuje się do pisemnego informowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu do doręczeń oraz osób ją reprezentujących przy wykonywaniu niniejszej umowy. Wszelkie pisma i faktury VAT przekazane pod ostatni podany adres do doręczeń uznane będą za skutecznie doręczone.

# Rozdział XVI. Zmiany zawartej umowy

§36

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na  warunkach określonych poniżej:

- jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

  - zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

  - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

z zastrzeżeniem  pkt. 3.

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu   zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron,  które w szczególności dotyczyć będą:

  - warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach  zewnętrznych,

  - uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce           w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy,

  - uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron.

3)  jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym        w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających (w tym dotyczących zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub

zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej),  których nie można było przewidzieć        w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się  na zasadach określonych  w §25 ust.1.

# Rozdział XVII. Postanowienia końcowe

§37

- W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

- Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego,

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczenia,

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie Wykonawca, może zwrócić się do właściwego Sądu wnioskując o stosowne rozstrzygnięcie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i akceptacji stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16,poz. 93  z późn. zm.),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),

- Prawo budowlane ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)

- przepisy wykonawcze na podstawie w/w ustaw i inne ogólnie obowiązujące,

- polskie i branżowe normy,

- aktualne metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarzach dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Oferta Wykonawcy

- Wzór gwarancji

- SIWZ

- (inne ............).

Wykonawca:								Zamawiający: