## Arkusz1
Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu w Tucholi
z dnia 2002 r.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2003 r.
Lp./ klasyfikacja | Nazwa inwestycji | Inwestor | Wartość kosztorysowa | Zakres rzeczowy zadania | Data rozpoczęcia inwestycji | Planowana data zakończenia | Poniesione od początku realizacji wydatki. | Wykonanie w 1999 r. | Wykonanie w 2000 r. | Plan na 2003 r. | Środki z budżetu | Inne środki | Uwagi | Pozostaje do realizacji w latach następnych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Zarząd Dróg Powiatowych
60014 | 1. Droga M.Gacno-Krzywogoniec/Cekcyn | Starostwo | 600000 | Budowa drogi | 2000 r. | 2002 r. | 15000 | 15000 | 50000 | 165000 | 165000 |  |  | 370000
| 2. Droga Rytel/Nadolna Karczma | Starostwo | 1200000 | Budowa drogi | 2000 r. | 2005 r. | 0 | 0 | 53000 | 170000 | 170000 |  |  | 977000
| 3. Droga Szlachta/Lipowa | Starostwo | 560000 | Budowa drogi | 2000 r. | 2002 r. | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 200000 |  |  | 180000
| 4. Droga Lubiewice/Lubiewo | Starostwo | 320000 | Budowa drogi | 2000 r. | 2005 r. | 0 | 0 | 18000 | 20000 | 20000 |  |  | 282000
| 5. Droga Iwiec/Wełpin | Starostwo | 423500 | Budowa drogi | 2000 r. | 2005 r. | 0 | 0 | 25500 | 15000 | 15000 |  |  | 383000
| 6. Masz. do ścinki poboczy UNIMOG | Starostwo | 545340 | Zakup maszyny | 2000 r. | 2001 r. | 0 | 0 | 104700 | 440640 | 440640 |  |  | 0
| 7. Zakup nieruchomości | Starostwo | 202000 | Zakup nieruchomości | 2001 r. | 2004 r. | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 |  |  | 150000
| Razem: |  | 3648840 |  |  |  | 15000 | 15000 | 431200 | 1062640 | 1062640 |  |  | 2342000
2. | Szkoły zawodowe
80130 | 1. Inwestycja w Zespole Szkól Leśnych | Starostwo | 5370000 | Modernizacja | 2000 r. | 2005 r. | 0 | 0 | 931798 | 200000 |  | 200000 | kredyt bankowy | 4238202
| Razem: |  | 5370000 |  |  |  | 0 | 0 | 931798 | 200000 | 0 | 200000 |  | 4238202
80130 | 2. Inwestycja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 | Starostwo | 110000 | Elewacja budynku, okna | 2000 r. | 2003 r. | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 |  |  | 25000
80130 | 3. Inwestycja w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 | Starostwo | 400000 | Kotłownia | 2001 r. | 2003 r. | 0 | 0 | 0 | 375000 |  | 375000 | kredyt bankowy | 25000
| Razem: |  | 510000 |  |  |  | 0 | 0 | 85000 | 375000 | 0 | 375000 |  | 50000
3. | SPPZOZ
85111 | Wyposażenie dla Oddz.Intensywnej Opieki Medycznej | Starostwo | 400000 | Zakup wyposażania dla Oddz.Intensywnej Opieki Medycz. | 2001 r. | 2001 r. | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 | kredyt bankowy | 0
| Razem: |  | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  | 0
4. | Powiatowy Urząd Pracy
85333 | Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 7 | Starostwo | 1000000 | Modernizacja budynku | 2001 r. | 2001 r. | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 |  | 600000
| Razem: |  | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  | 600000
5. | Starostwo Powiatowe
75020 | 1.Kserokopiarka, hala namiotowa, oprogramowanie | Starostwo | 100000 | Zakup kserokopiarki, hali namiotowej, oprogramowania | 2001 r. | 2001 r. | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 |  |  | 0
| 2. Urządzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Kancelarii Tajnej | Starostwo | 25000 | Urządzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Kancelarii Tajnej | 2001 r. | 2001 r. | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | kredyt bankowy | 0
| Razem: |  | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125000 | 100000 | 25000 |  | 0
6. | PINB
71015 | Zakup komputera | Starostwo | 4000 | Zakup komputera | 2001 r. | 2001 r. |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 0
| Razem: |  | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 0
7. | PCPR
85318 | Budowa podjazdu | Starostwo | 7500 | Budowa podjazdu | 2001 r. | 2001 r. | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |  |  | 0
| Razem: |  | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  | 0
| OGÓŁEM INWESTYCJE: |  | 11065340 |  |  |  | 15000 | 15000 | 1447998 | 2574140 | 1174140 | 1400000 |  | 7230202

## 2003
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/16/2003
Rady Powiatu w Tucholi
z dnia 30 stycznia 2003 r.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2003 r.
Lp./ klasyfikacja | Nazwa inwestycji | Inwestor | Wartość kosztorysowa | Zakres rzeczowy zadania | Data rozpoczęcia inwestycji | Planowana data zakończenia | Poniesione od początku realizacji wydatki. | Przewid. wyk. 2002r. | Plan na 2003 r. | Środki z budżetu | Inne środki | Uwagi | Pozostaje do realizacji w latach następnych
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Zarząd Dróg Powiatowych
60014 | 1. Droga M.Gacno-Krzywogoniec/Cekcyn | Starostwo | 1014440 | Budowa drogi | 2000 r. | 2002 r. | 383340 | 390400 | 240700 | 240700 |  |  | 0
| 2. Droga Rytel/Nadolna Karczma | Starostwo | 1200000 | Budowa drogi | 2000 r. | 2005 r. | 245894 | 56700 | 680420 | 680420 |  |  | 216986
| 3. Droga Szlachta/Lipowa | Starostwo | 1019906 | Budowa drogi | 2000 r. | 2002 r. | 180000 | 250000 | 268910 | 268910 |  |  | 82706
| 4. Droga Lubiewice/Lubiewo | Starostwo | 426701 | Budowa drogi | 2000 r. | 2005 r. | 40037 | 18864 | 367800 | 367800 |  |  | 0
| 5. Zakup nieruchomości | Starostwo | 202000 | Zakup nieruchomości | 2001 r. | 2004 r. | 52000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
| Razem: |  | 3863047 |  |  |  | 901271 | 765964 | 1607830 | 1607830 | 0 |  | 349692
2. | Administracja publiczna
| 1. Adaptacja bud. Pocztowa 7 | Starostwo | 1000000 | Adaptacja budynku | 2002 r. | 2005 r. | 0 | 347300 | 200000 | 200000 |  |  | 452700
| Razem: |  | 1000000 |  |  |  | 0 | 347300 | 200000 | 200000 |  |  | 452700
2. | Bezpieczeństwo publiczne
75411 | 1. Zakup samochodu dla KPPSP | Starostwo | 400000 | Samochód | 2003 r. | 2003 r. | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0
| Razem: |  | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0
| OGÓŁEM INWESTYCJE: |  | 5263047 |  |  |  | 901271 | 1113264 | 1957830 | 1957830 | 0 | 0 | 802392