Załącznik do Uchwały Rady Powiatu  nr //2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Wieloletni Program Inwestycji Drogowych Powiatu Tucholskiego na lata 2006 – 2007

| Lp | Nazwa Inwestycji | Łączne nakłady tyś zł | Nakłady 2006-2009 tyś zł | 2006 tyś. zł | 2007 tyś zł | Uwagi do inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iwiec – Wełpin | 2600*** | 2600 |  | 25 | II etap przebudowy drogi 1035C obejmujący wykonanie nawierzchni bitumicznej i odwodnienia. km początku: 1+106 (koniec I etapu w Iwcu); km końca: 4+423 (skrzyżowanie z drogą 1030C w Wełpinie); dł. 3317 m |
| 2 | Most w Pile | 700** | 700 |  | 700** /308/* | Konieczna przebudowa ze względu na zły stan techniczny mostu w ciągu drogi 1038C |
| 3 | # Wlk. Klonia – Wałdowo | 615** | 613 | 613 /430/* |  | Przebudowa odcinka drogi 1042C obejmująca poszerzenie jezdni. km początku: 9+750 (granica powiatu); km końca: 10+465 (miejscowość Wielka Klonia), dł. 715,56 m. Zadanie zrealizowane w 2006 roku |
| 4 | Żalno – Kęsowo /I etap/ | 2500*** | 2500 |  | 75 | Przebudowa odcinka drogi 1010C obejmująca poszerzenie jezdni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Żalno km początku: 9+207 (skrzyżowanie z drogą 240 w Żalnie); km końca: 11+226 (skrzyżowanie z drogą 1014C na Bladowo); dł. 2019 m |
| 5 | Lubiewo ul. Wojska Polskiego | 638 | 638 | 638 |  | Przebudowa odcinka drogi 1040C i 1030C. 1030C:km początku: 13+093 (wjazd do Lubiewa od strony Bysławia); km końca: 13+138 (skrzyżowanie z drogą1040C w Lubiewie); 1040C:km początku: 5+842 (skrzyżowanie z drogą 1030C w Lubiewie); km końca: 6+877 (wyjazd z Lubiewa na Trutnowo); dł. 1080 m Zadanie zrealizowane w 2006 roku |
| 6 | Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia atrakcyjności turystycznej /I etap/ | 5900*** | 5900 |  | 177 | Przebudowa dróg po zakończeniu przez gminę Tuchola wymiany instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych. Przebudowa odcinka drogi 1003C i 1009C: 1003C:km początku: 12+467 (ul Wczasowa w Raciążu, od końca I etapu); km końca: 14+198 (skrzyżowanie z drogą1009C przebudowane na rondo w Raciążu i odcinek ul. Kasztelańskiej wraz z zatoką autobusową); 1009C:km początku: 3+799 (skrzyżowanie z drogą 1003C przebudowane na rondo w Raciążu); km końca: 4+199 (wyjazd z Raciąża na Tucholę); dł. 2131 m |
| 7 | Budowa odcinka drogi w miejscowości Rzepiczna | 220*** [360] | 220 | 80 | 140 [280] | Utwardzenie odcinka drogi 1001C przez miejscowość Rzepiczna km początku: 7+100 (skrzyżowanie z drogą na Zwierzyniec); km końca: 7+395 (skrzyżowanie z drogą 1008C + łącznik 168 m); dł. 439 km początku: 7+100 (skrzyżowanie z drogą na Zwierzyniec); km końca: 7+395 (skrzyżowanie z drogą 1008C + łącznik 168 m); dł. 463 m m |
| 8 | Budowa odwodnienia na ulicy Świeckiej w Śliwicach | 85** | 85 | 85 |  | Niezbędna budowa kanalizacji deszczowej ze względu na szczególne ukształtowanie terenu wraz z odbudową chodnika w ciągu drogi 1005C. Wykonano w 2006 r. km początku: 9+923 (skrzyżowanie z ul. Leśną w Śliwicach); km końca: 10+362 (wylot na Śliwiczki + 16 wpustów); dł. 439 m |
| 9 | Przebudowa drogi 1015C Tuchola – Tleń celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i dostępności turystycznej powiatów Świeckiego i Tucholskiego | 15000*** | 15 000 |  | 375 | Przebudowa całej drogi 1015C do szerokości 6 m z budową ścieżki rowerowej i przebudową mostu w Plaskoszu. Zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem świeckim . km początku: 0+000 (skrzyżowanie z drogą 240 w Tucholi, ul. Główna); km końca: 21+733 (granica powiatu w Trzebcinach); dł. 22433 m (wraz z wlotami skrzyżowań) |
| 10 | Przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Cekcyn /I etap/ | 2000*** | 2000 |  | 60 | Przygotowania do wspólnej z gminą Cekcyn inwestycji przebudowy infrastruktury. Gmina przygotuje projekt wymiany i budowy instalacji podziemnych, powiat przebudowe nawierzchni. Będzie to wspólny wniosek o dofinansowanie z EFRR km początku: 9+892 (od przejazdu kolejowego w Cekcynie, ul. Dworcowa); km końca: 10+907 (ul. Główna, do skrzyżowania z ul. Okrężną); dł. 1015 m |
| 11 | Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 237 z drogami powiatowymi 1033C i 1042C i drogą gminna w Gostycynie | 385** | 385 | 250 /Środki przeniesione na 2007/. | 135 | Inwestycja realizowana z inicjatywy gminy Gostycyn jako zadanie trzech samorządów. Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego /726 tyś. złotych/, powiat Tucholski /385/ i gminę Gostycyn /403 tyś. złotych/ |
| 12 | Przebudowa drogi 1017C w miejscowości Śliwice /I etap/ | 2800*** | 2800 |  | 85 | km początku: 6+782 (skrzyżowanie z drogą 1005C w Śliwicach); km końca: 7+482 (wyjazd ze Śliwic w kierunku Lińska); dł. 700 m |

- / /*	- Przewidywana udział środków z innych źródeł,

- **	- Koszty wynikające z kosztorysu lub po przetargu,

- ***	- Koszty szacunkowe,

- [  ]	- p.8 kwota alternatywna w momencie ewentualnego dofinansowania z rezerwy MI.